## Отчет 1-09
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП "БОС"
Минстроя Чувашии
______________ Ю.И.Алексеев
"___"_________ 2009 год
Отчет о выполнении Плана
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
в ГУП "БОС" Минстроя Чувашии за 1 полугодие 2009 года
№№ | Наименование мероприятия | Затраты | Эффект от внедрения
п/п |  | на 2009 год | тыс.руб. | т (мг/л, мг/м3)
тыс.руб.
1. Мероприятия по охране водных объектов, по достижению ПДС
1.1. | Строительство очистных соору- | 3000 | 121.796 | Внедрение мероприятия
| жений (3 очередь) мощностью |  |  | в 2013 г. позволит сни-
| 100 000 куб.м/сутки |  |  | зить сброс ЗВ в Волгу на
15764,183 т/год
1.2. | Замена шиберов на лотках между зданием решеток от водоканала и зданием песколовок | 1340 | 1373.336 | Повышение безопасности сооружений в паводковый период
1.3. | Капитальный ремонт первичных отстойников 1-го потока | 660 | - | Обеспечение стабильной
работы сооружений
Итого по разделу |  | 2000 | 1495.132
2. Мероприятия по охране почвы, подземных вод, утилизации отходов производства и потребления
2.1. | Проектирование и строительство | 6000 | 4156.849 | Обеспечение безопас-
| двух шламонакопителей |  |  | ного складирования
осадков сточных вод
2.2. | Проектирование и строительство | 3000 | - | Обеспечение безопасного
| защитной дамбы |  |  | хранения отходов
2.3. | Замена ленточного транспор- | 390 | - | Обеспечение сбора
| тера в здании решеток |  |  | грубых отбросов
2.4. | Замена отжимного устройства | 500 | мероприятие выполнено в 2008 г.
на решетках на гидравличе-
ский транспортер в здании
решеток
2.5. | Закупка и ввод в эксплуатацию | 7106.129 | 4330.332 | Снижение влажности
| центифуги для |  |  | осадка до 75 %
обезвоживания ОСВ
2.6. | Проведение рекультивации | 120 | 14 | Утилизация
| шламонакопителя № 10 |  |  | 526.65 тыс.т ОСВ
Итого по разделу |  | 17116.129 | 8501.181
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, по достижению ПДВ
3.1. | Обоснование размеров СЗЗ | 472 | 311.143 | Соблюдение 0,8 ПДК
| с оценкой риска здоровью |  |  | для выбросов ГУП "БОС"
населения
Итого по разделу |  | 472 | 311.143
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
4.1. | Разработка проекта комплекса по | 2190.59 | 4084.901 | Реализация проекта поз-
| производству и использованию |  |  | волит использовать 60 тыс.т
| топливных брикетов на основе |  |  | ежегодно образующихся
| ОСВ ГУП "БОС" |  |  | ОСВ для изг. брикетов
4.2. | Проведение исследований по | 300 | 50 | Возможность
| применению ОСВ в качестве |  |  | использования осадков
| удобрений в сельском хоз-ве |  |  | сточных вод
4.3. | Определение состава и класса | 100 | - | Разработка паспортов
| опасности отходов |  |  | опасных отходов
4.4. | Проведение подводного | 150 | 18 | Возможность проведе-
| обследования рассеивающего |  |  | ния реконструкции
| выпуска сточных вод |  |  | выпуска сточных вод
4.5. | Расчет фоновых концентраций | 15 | 5.19 | Исходные данные
| загрязняющих веществ в |  |  | для разработки проекта
| контрольном створе выше |  |  | НДС
выпуска сточных вод
Итого по разделу |  | 2755.59 | 4158.091
5. Договорные работы со специализированными организациями в области безопасного обращения с отходами
5.1. | Демеркуризация отработанных | 5 | 0.438 | Обезвреживание 72 ед.
| ртутьсодержащих люминес- |  |  | отработанных ртутьсо-
| центных ламп |  |  | держащих ламп
5.2. | Размещение отходов на | 60 | 62.271 | Захоронение
| санкционированной городской |  |  | 115 т отходов
свалке
5.3. | Утилизация отработанных | 10 | 1.107 | Обезвреживание
| масел, фильтров, аккумуляторов, |  |  | 1,718 т/год отходов
промасленной ветоши, шин.
5.4. | Сдача металлолома, стружки | б/о | -
Итого по разделу |  | 75 | 63.816
6. Обеспечение экоаналитического контроля и мониторинга объектов ОС
6.1. | Проведение мониторинга | 150 | 22.216 | Ведение мониторинга
| объектов окружающей |  |  | объектов окружающей
| среды силами сторонних |  |  | среды
организаций
6.2. | Аккредитация ХБЛ | 100 | 153.4 | Расширение области
| (с расширением области |  |  | аккредитации ХБЛ
аккредитации)
6.3. | Закупка приборов и методик для | 300 | 110.21 | Возможность проведе-
| доаккредитации ХБЛ |  |  | ния анализов в СЗЗ соб-
ственными силами
Итого по разделу |  | 450 | 285.826
7. Обучение, экологическое воспитание, улучшение системы экологического менеджмента
7.1. | Обучение для обеспечения | 40 | 14 | Повышение
| экологической безопасности |  |  | компетентоности
работников ГУП "БОС"
в области обеспечения
экологической без-сти
7.2. | Разработка процедур | б/о | б/о | Улучшение системы
| предприятия |  |  | экологического менедж-
мента предприятия
7.3. | Проведение второго надзорного | 100 | - | Улучшение системы
| аудита СЭМ |  |  | экологического менедж-
мента предприятия
Итого по разделу |  | 140 | 14
Итого по разделу |  | 23008.719 | 14543.363
| Главный инженер |  |  | А.В.Веселов
Заместитель директора по
| финансовым вопросам |  |  | В.К.Данилов
Заместитель главного инженера
| по экологии |  |  | М.И.Дементьев

## 2010 год
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Приволжского |  |  |  | Начальник территориального отдела |  |  |  | Директор ГУП "БОС"
Управления Федеральной службы по |  |  |  | Управления Роспотребнадзора |  |  |  | Минстроя Чувашии
экологическому, технологическому и атомному |  |  |  | по Чувашской Республике - Чувашия
надзору |  |  |  | в г.Новочебоксарск
_________________А.С. Данилов |  |  |  | ________________ Н.Ф. Луговская |  |  |  | _______________Ю.И. Алексеев
"_____"______________ 2010 года |  |  |  | "_____"______________ 2010 года |  |  |  | "_____"____________ 2010 года
ПЛАН
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
в ГУП "БОС" Минстроя Чувашии на 2010 год
№№ | Наименование мероприятия | Срок | Сметная | Источник | Освоено | Затраты | Ответственный | Эффект от | Заключение
п/п |  | исполнения | стоимость | финансирования | на 01.01.2010 г. | на 2010 год | исполнитель, | внедрения | государств.
|  |  | тыс.руб. |  | тыс.руб. | тыс.руб. | организация |  | экспертизы
1. Мероприятия по охране водных объектов, по достижению НДС
1.1. | Строительство очистных соору- | 2015 г. | 2115540 |  | 23618 |  | Начальник ОКС | Внедрение мероприятия | №
| жений (3 очередь) мощностью | [5 empty] | Подрядная | в 2015 г. позволит сни- | 21-1-5-0115-09
| 100 000 куб.м/сутки : | [5 empty] | организация: | зить сброс ЗВ в Волгу на | от 30.03.2009
| Подготовка территории под | 2010 г |  | бюджетные средства, |  | 92990 |  | 15764,183 т/год
| строительство (водопонижение |  |  | заемные средства,
| замена грунта, демонтаж ограж- |  |  | инвестиции
дения, временные здания и соо-
ружения, наружные сети водо -
снабжения канализции, произ-
водственный корпус
1.2. | Проведение водолазного об-следования рассеивающих вы-пусков сточных вод №№ !, 2 | 2010 | 120 | собственные средства |  | 120 | Начальник ОКС | Возможность проведе-ния реконструкции выпусков сточных вод | не требуется
Специализирован-
ная организация
1.3. | Ремонт коллектора 2 очереди | 2010 | 300 | собственные средства |  | 300 | Начальник ОКС | Обеспечение стабильной | не требуется
ной работы сооружений
1.4. | Обследование очистных соору-жений 2 очереди | 2010 | 645 | собственные средства |  | 645 | Зам.гл.инженера | Обеспечение стабиль- | не требуется
[7 empty] | по производству | работы сооружений
[7 empty] | ООО "ИТА" | Достижение НДС
| ИТОГО по разделу |  | 2116605 |  | 23618 | 94055
2. Мероприятия по охране почвы, подземных вод, утилизации отходов производства и потребления
2.1. | Строительство шламонакопите- | 2014 | 464860 |  | 119883.53 |  |  | Обеспечение безопас- | поз.12 №
| лей : | [6 empty] | ного складирования | 21-1-5-0595-08
| Укладка гидроизоляционного |  |  | собственные средства, |  | 67430 | Начальник ОКС | осадков сточных вод | от 15.12.2008
| материала, укрепление откосов |  |  | заемные средства,
| дамб шламонакопителей песком |  |  | инвестиции |  |  | ООО "ИТА" |  | поз.12А №
| и щебнем, устройство для обслу- | [7 empty] | 21-1-5-0197-09
| живания шламонакопителей | [7 empty] | от 28.05.2009
2.2. | Строительство технологической | 2016 | 427420 |  | 5976.6 |  |  | Снижение образования | №
| линии термической сушки осад- | [6 empty] | отходов | 21-1-5-0094-09
| ков от очистки сточных вод : | [7 empty] | от 12.03.2009
| Строительство здания, устрой- |  |  | бюджетные средства, |  | 227000 | Начальник ОКС
| ствоинженерных сетей. Поставка |  |  | заемные средства, |  |  | Специализирован-
| монтаж, пуско-наладка термичес- |  |  | инвестиции |  |  | ная организация
кой сушки осадков сточных вод
2.3. | Техническое обследование ГТС | 3 кв. 2010 | 500 | собственные средства |  | 500 | Главный механик | Повышение безопаснос- | не требуется
[7 empty] | Специализирован- | ти сооружений в павод -
[7 empty] | ная организация | ковый период
2.4. | Проведение рекультивации | 2010 | 240 | собственные средства | 750 | 120 | Зам. гл. инженера | Утилизация | гос.экол. эксп.
| шламонакопителя № 10 | [5 empty] | по экологии | 526.65 тыс.т ОСВ | № 78/п
[7 empty] | ЗАО "ПК |  | от 30.03.2007 г.
"Возрождение"
| ИТОГО по разделу |  | 893020 |  | 126610.13 | 295050
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, по достижению ПДВ
3.1. | Санитарно-защитная зона | 2010 | 4400 | собственные средства | 622.287 | 4400 | Зам. гл. инженера | Соблюдение 0,8 ПДК
[7 empty] | по экологии | для выбросов ГУП "БОС"
ООО "ИТА"
| ИТОГО по разделу |  | 4400 |  | 622.287 | 4400
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
4.1. | Проведение исследований по | 2010 | 200 | собственные средства |  | 200 | Зам. гл. инженера | Возможность | не требуется
| применению ОСВ в качестве | [5 empty] | по экологии | использования осадков
| удобрений в сельском хоз-ве | [5 empty] | ФГОУ ВПО"ЧГСХА" | сточных вод
4.2. | Определение состава и класса | 2010 | 100 | собственные средства | 50 | 100 | Специализирован- | Разработка паспортов | не требуется
| опасности отходов | [5 empty] | ная лаборатория | опасных отходов
4.3. | Получение экологического сер- | 4 кв. 2009 г. | 150 | собственные средства |  | 150 | Зам. гл. инженера | Возможность | не требуется
| тификата соответствия на обез- | [5 empty] | по экологии | использования осадков
| воженный осадок, выдержанный | [5 empty] | ООО | сточных вод
| в естественных условиях не ме - | [5 empty] | "Бифар-Экология"
нее двух лет
| ИТОГО по разделу |  | 450 |  | 50 | 450
5. Договорные работы со специализированными организациями в области безопасного обращения с отходами
5.1. | Демеркуризация отработанных | по мере | 5 | цеховые расходы |  | 5 | Главный энергетик | Обезвреживание 0,065 | Договор от
| ртутьсодержащих люминес- | накопления |  |  |  |  | ООО "НПК | т/г отработанных ртуть- | 16.11.2007 г.
| центных ламп | [5 empty] | "Меркурий" | содержащих ламп | №СЭ-1199-БОС
5.2. | Размещение отходов на | по мере | 130 | цеховые расходы |  | 130 | Зам. гл. инженера | Захоронение | Договор от
| санкционированной городской | накопления |  |  |  |  | по экологии | 266 т/год отходов | 01.09.2007 г.
| свалке | [5 empty] | МУП "Горжилхоз" |  | №СО-1075-БОС
5.3. | Утилизация отработанных | по мере | 10 | цеховые расходы |  | 10 | Зам. гл. инженера | Обезвреживание | Договор от
| масел, фильтров, аккумуляторов, | накопления |  |  |  |  | по экологии | 2,2 т/год отходов | 19.11.2007 г.
| промасленной ветоши, шин, | [5 empty] | НП "Экология" |  | №СЭ-1198-БОС
отходов ЛКМ, тары
5.4. | Сдача металлолома, стружки | по мере | б/о | цеховые расходы |  | б/о | Начальник ОМТС | Передача для использо- | Договор от
|  | накопления |  |  |  |  | ООО "Терминал- | вания 27 т/год | 2009-06-26
[7 empty] | Импульс" | отходов | №СО-1859-БОС
| ИТОГО по разделу |  | 145 |  |  | 145
6. Обеспечение экоаналитического контроля и мониторинга объектов ОС
6.1. | Проведение мониторинга | 1-4 кв. | 200 | собственные средства |  | 200 | Зам. гл. инженера | Ведение мониторинга | не требуется
| объектов окружающей | 2010 г. |  |  |  |  | по экологии | объектов окружающей
| среды силами сторонних | [5 empty] | Аккредитованные | среды
| организаций | [5 empty] | лаборатории
6.2. | Закупка приборов и методик для | 1-4 кв. | 300 | собственные средства |  | 50 |  | Возможность проведе- | не требуется
| доаккредитации ХБЛ | 2010 г. |  |  |  |  | Начальник ОМТС | ния анализов в СЗЗ соб-
ственными силами
6.3. | Проведение паразитологических | 1-4 кв. | 1000 | собственные средства |  | 150 | Зам. гл. инженера | Ведение мониторинга | не требуется
| и токсикологических исследова- | 2010 г. |  |  |  |  | по экологии | санитарных показателей
| ний очищенных сточных вод реки | [5 empty] | Специализирован- | качества воды
| Волга | [5 empty] | ная лаборатория
6.4. | Проведение гидробиологических | 2010 г. | 50 | собственные средства |  | 100 | Зам. гл. инженера | Охрана водных биоре - | не требуется
| исследований в шлейфе сточных | [5 empty] | по экологии | сурсов
| вод реки Волга | [5 empty] | ФГНУ
"ГОСНИОРХ"
6.5. | Расчет ущерба водным биоресурс- | 2010 г. | 50 | собственные средства |  | 30 | Зам. гл. инженера | Охрана водных биоре - | не требуется
| сам от сброса недостаточно | [5 empty] | по экологии | сурсов
| очищенных сточных вод | [5 empty] | ФГНУ"ГОСНИОРХ"
6.6. | Приобретение экспресс-лабора- | 2 квартал | 60 | собственные средства |  | 60 | Начальник ОМТС | Ведение мониторинга | не требуется
| тории (на катер) | 2010 г. | [5 empty] | реки Волга
6.7. | Ведение мониторинга за состоя- | постоянно | 350 | собственные средства |  | 350 | Отделение по об- | Обеспечение безопас- | не требуется
| нием рассеивающих подводных | [5 empty] | служиванию судо- | ной эксплуатации под-
| выпусков очищенных сточных вод | [5 empty] | ходных знаков | водного выпуска
сточных вод
6.8. | Проведение мониторинга числен- | 2010 г. | 50 | собственные средства |  | 50 | РОД "Экологичес- |  | не требуется
| ности птиц по влиянию биологи- | [5 empty] | кое движение мо-
| ческих очистных сооружений на | [5 empty] | лодежи Чувашской
| разнообразие птиц Чувашии | [5 empty] | Республики"
6.9. | Устройство по берегам шламона- | апрель | 10 | собственные средства |  | 10 | Главный механик | Восстановление условий | не требуется
| копителя №5-7(северная сторона) | 2010 г. | [5 empty] | гнездования для водо -
| 10 искуственных гнездовий - гого- | [6 empty] | плавающих птиц
лятников 30 гнезд-укрытий на пло-
тиках
6.10. | Засев заграждающих и раздели- | май | 10 | собственные средства |  | 10 | Зам. гл. инженера | Восстановление кормо- | не требуется
| тельных дамб шламонакопителя | 2010 г. |  |  |  |  | по производству | вых защитных условий
№5-7 (по периметру) канадским
рисом
| ИТОГО по разделу |  | 2080 |  |  | 1010
7. Обучение, экологическое воспитание, улучшение системы экологического менеджмента предприятия
7.1. | Обучение для обеспечения | 1-4 кв. 2010 | 100 | собственные средства | 14 | 40 | Образовательное | Повышение | будет
| экологической безопасности | [5 empty] | учреждение, | компетентоности | заключен
[7 empty] | имеющее лицен- | работников ГУП "БОС" | договор
[7 empty] | зию | в области обеспечения
экологической без-сти
7.2. | Внесение измененений и пере- | 1-4 кв. | б/о | собственные средства |  | б/о | Зам. гл. инженера | Улучшение системы | не требуется
| смотр процедур предприятия | 2010 г. |  |  |  |  | по экологии | экологического менедж-
мента предприятия
7.3. | Проведение ресертификацион- | 4 кв. 2010 | 100 | собственные средства |  | 100 | Зам. гл. инженера | Улучшение СЭМ | не требуется
| ного аудита СЭМ | [5 empty] | по экологии | предприятия
7.4. | Информирование общественнос- | ежегодно | 10 | собственные средства |  | 10 | Зам. гл. инженера |  | не требуется
| ти и экологических организаций о | [5 empty] | по экологии
проведении работ по строитель-
ству, заполнению новых шламо-
отстойников, поднятию уровня
воды в существующих отстойниках
в период гнездования водопла -
вающих птиц (середина апреля -
июля)
7.5. | Страхование гражданской ответ- | ежегодно | 195 | собственные средства |  | 195 | Главный механик | Возможность возмеще- | не требуется
| ственности за причинение вреда | [5 empty] | Главный бухгалтер | ния ущерба окружаю -
| окружающей среде в результате | [6 empty] | щей среде жизни и здо -
| аварии на гидротехническом со- | [6 empty] | ровью в слечае аварии
| оружении | [6 empty] | на ГТС
| ИТОГО по разделу |  | 405 |  | 14 | 345
| ИТОГО |  | 3017105 |  | 150914.417 | 395455
Главный инженер |  |  | А.В. Веселов |  | Главный бухгалтер |  |  | Е.В. Степанова
Зам. гл. инженера по производству |  |  | Г.В. Степанова |  | Начальник информационно- |  |  | Д.Ю. Алексеев
аналитического отдела
Зам. гл. инженера по экологии |  |  | М.И. Дементьев |  | Начальник ОКС |  |  | И.Г. Архипов
Главный механик |  |  | В.И. Мадеров |  | Начальник ОМТС |  |  | Л.Э. Федотов
[5 empty] | Начальник ХБЛ |  |  | Г.И. Барышникова
Главный энергетик |  |  | Э.В. Родионов |  | Гл. специалист по ООС |  |  | Н.М. Костюнина

## Отчет 2009г
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП "БОС"
Минстроя Чувашии
______________ Ю.И.Алексеев
"___"_________ 2010 года
Отчет о выполнении Плана
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
в ГУП "БОС" Минстроя Чувашии за 2009 год
№№ | Наименование мероприятия | Затраты | Эффект от внедрения
п/п |  | на 2009 год | тыс.руб. | т (мг/л, мг/м3)
тыс.руб.
1. Мероприятия по охране водных объектов, по достижению ПДС
1.1. | Строительство очистных сооружений | 3000 | 228.938 | Внедрение мероприятия в 2013 г. позволит снизить
| (3 очередь) мощностью 100 000 куб.м/сутки |  |  | сброс ЗВ в Волгу на 15764,183 т/год
1.2. | Замена шиберов на лотках между зданием решеток от водоканала и зданием песколовок | 1340 | 1373.336 | Повышение безопасности сооружений в паводковый период
1.3. | Капитальный ремонт первичных отстойников 1-го потока (аэротенка 1 потока) | 660 | - | Обеспечение стабильной работы сооружений
1924.55
Итого по разделу |  | 5000 | 3526.824
2. Мероприятия по охране почвы, подземных вод, утилизации отходов производства и потребления
2.1. | Проектирование и строительство двух | 6000 | 119883.53 | Обеспечение безопас ного складирования осадков
| шламонакопителей |  |  | сточных вод
2.2. | Проектирование и строительство | 3000 | 0 | Обеспечение безопасного хранения отходов
защитной дамбы
2.3. | Замена ленточного транспортера в | 390 | 349.89 | Обеспечение сбора грубых отбросов
здании решеток
2.4. | Замена отжимного устройства на решетках | 500 | мероприятие.
| на гидравлический транспортер в здании |  | выполнено в 2008 г
решеток
2.5. | Закупка и ввод в эксплуатацию центифуги | 7106.1 | 7227.511 | Снижение влажности осадка до 75 %
для обезвоживания ОСВ
Итого по разделу |  | 16996.1 | 127460.931
№№ | Наименование мероприятия | Затраты | Эффект от внедрения
п/п |  | на 2009 год | тыс.руб. | т (мг/л, мг/м3)
тыс.руб.
2.6. | Проведение рекультивации шламона - | 120 | 750 | Утилизация 526.65 тыс.т ОСВ
копителя № 10
Итого по разделу |  | 120 | 750
3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, по достижению ПДВ
3.1. | Обоснование размеров СЗЗ с оценкой | 472 | 622.287 | Соблюдение 0,8 ПДК для выбросов ГУП "БОС"
риска здоровью населения
Итого по разделу |  | 472 | 622.287
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
4.1. | Разработка проекта комплекса по произ- | 2190.59 | 5976.611 | Реализация проекта позволит использовать 60 тыс.т
| водству и использованию топливных |  |  | ежегодно образующихся ОСВ для изг. Брикетов
брикетов на основе ОСВ ГУП "БОС"
4.2. | Проведение исследований по применению | 300 | 100 | Возможность использования осадков сточных вод
ОСВ в качестве удобрений в сельском хоз-ве
4.3. | Определение состава и класса опасности | 100 | 30 | Разработка паспортов опасных отходов
отходов
4.4. | Проведение подводного обследования | 150 | 60 | Возможность проведения реконструкции выпуска сточных вод
рассеивающего выпуска сточных вод
4.5. | Расчет фоновых концентраций загрязняю- | 15 | 5.19 | Исходные данные для разработки проекта НДС
щих веществ в контрольном створе выше
выпуска сточных вод
Итого по разделу |  | 2755.59 | 6171.801
5. Договорные работы со специализированными организациями в области безопасного обращения с отходами
5.1. | Демеркуризация отработанных ртуть- | 5 | 3.216 | Обезвреживание 194 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп
содержащих люминесцентных ламп
5.2. | Размещение отходов на санкционированной | 60 | 127.159 | Захоронение 228 т отходов
городской свалке
5.3. | Утилизация отработанных масел, фильтров, | 10 | 5.612 | Обезвреживание 1,4 т/год отходов
аккумуляторов, промасленной ветоши, шин.
5.4. | Сдача металлолома, стружки | б/о | - | Передача на использование 24,4 т
Итого по разделу |  | 75 | 135.987
№№ | Наименование мероприятия | Затраты | Эффект от внедрения
п/п |  | на 2009 год | тыс.руб. | т (мг/л, мг/м3)
тыс.руб.
6. Обеспечение экоаналитического контроля и мониторинга объектов ОС
6.1. | Проведение мониторинга объектов окру - | 150 | 59.668 | Ведение мониторинга объектов окружающей среды
жающей среды силами сторонних орга -
низаций
6.2. | Аккредитация ХБЛ (с расширением области | 100 | 153.4 | Расширение области аккредитации ХБЛ
аккредитации)
6.3. | Закупка приборов и методик для | 300 | 370.2 | Возможность проведения анализов в СЗЗ собственными
| доаккредитации ХБЛ |  |  | силами
Итого по разделу |  | 550 | 583.268
7. Обучение, экологическое воспитание, улучшение системы экологического менеджмента
7.1. | Обучение для обеспечения экологической | 40 | 14 | Повышение компетентоности работников ГУП "БОС"
| безопасности |  |  | в области обеспечения экологической безопасности
7.2. | Разработка процедур предприятия | б/о | б/о | Улучшение системы экологического менеджмента
предприятия
7.3. | Проведение второго надзорного | 100 | 84.252 | Улучшение системы экологического менеджмента
| аудита СЭМ |  |  | предприятия
Итого по разделу |  | 140 | 98.252
Итого по разделу |  | 26108.69 | 139349.35
| Главный инженер |  |  | А.В.Веселов
Начальник информационно
| аналитического отдела |  |  | Д.Ю. Алексеев
Заместитель главного инженера
| по экологии |  |  | М.И.Дементьев