Приложение

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

от 04.09.2018 № 03/1-03/687

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в приказ Министерства строительства,**

**архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства**

**Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. № 03/1-03/817**

В приложение к указанному приказу внести следующие изменения:

# а) паспорт Программы, изложить в следующей редакции:

# «Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2015-2021 годы» (далее – Программа) |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Программы | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)  Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1  Контакты лиц, ответственных за разработку Программы:  - Заместитель директора по вопросам капитального строительства, обеспечения и экологии Шитов Владислав Геннадьевич, телефон 8 (8352) 74-39-20; адрес электронной почты: bospc02@mail.ru  - Главный бухгалтер Степанова Елена Викторовна, телефон 8 (8352) 74-43-20; адрес электронной почты: bospc08@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Программу, его местонахождение | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (Минстрой Чувашии),  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение | Администрация города Новочебоксарска,  Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14. |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам  г. Чебоксары, пл. Республики, д.2  Контакты ответственных лиц:  - Заместитель Руководителя Госслужбы  Крылова Ирина Николаевна  телефон 8 (8352) 56-50-61; адрес электронной почты: tarif21@cap.ru |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ГУП Чувашской Республики «БОС»  Минстроя Чувашии на 2015-2021 годы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемых ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии | Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности по годам реализации инвестиционной программы | | | | | | | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |  | **Показатели надежности и бесперебойностиводоотведения** | | | | | | | | | 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |  | **Показатели качества очистки сточных вод** | | | | | | | | | 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | | |
| Исполнитель Программы | ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии |
| Сроки реализации  Программы | 2015 - 2021 годы |
| Ожидаемый  конечный  результат | Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, обеспечение промышленной безопасности объекта, снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, исключение нештатных ситуаций, связанных с переполнением шламонакопителей, достижение качества очистки сточных вод до требований, предъявляемыхк воде водоемов рыбохозяйственного назначения, предотвращение сброса в реку Волгу активного хлора, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы очистных сооружений в течение последующих 20 лет при использовании технологии сушки осадков»; |

б) таблицы: «Третья очередь биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут.», «Технологическая линия термической сушки осадков от очистки сточных вод. Технологическая линия по использованию высушенного осадка», «Шламонакопители» подраздела «Расчёт планового процента износа объектов централизованной системы водоотведения» раздела III «Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Программы» изложить соответственно в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « **Третья очередь биологических очистных сооружений на 100 тыс.м3/сут.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | | 2015 г. | | 2016 г.\* | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | |
| Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб. | | 68444,50 | | 446135,75 | | 446135,75 | | 456017,82 | | 456017,82 | | 456017,82 | | 1750923,73 | | |
| Плановая амортизация объекта, тыс.руб. | | 15195,59 | | 55933,33 | | 109442,14 | | 140625,34 | | 245773,88 | | 285021,90 | | 319999,98 | | |
| ***Плановый процент износа по объекту*** | | **22,20** | | **12,54** | | **24,53** | | **30,84** | | **53,90** | | **62,50** | | **18,28** | | |
| \* Износ в 2016 году уменьшился в связи с вводом в эксплуатацию в апреле 2016 года второго этапа третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Технологическая линия термической сушки осадков от очистки сточных вод.**  **Технологическая линия по использованию высушенного осадка** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | |
| Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб. | 760430,22 | | 760609,87 | | 760609,87 | | 761386,44 | | 761386,44 | | 761386,44 | | 761386,44 | |
| Плановая амортизация объекта, тыс.руб. | 116083,72 | | 153532,33 | | 190723,40 | | 227798,02 | | 265003,14 | | 302208,26 | | 339413,38 | |
| ***Плановый процент износа по объекту*** | **15,27** | | **20,19** | | **25,08** | | **29,92** | | **34,81** | | **39,69** | | **44,58** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шламонакопители** | | | | | | | | |
| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб. | 205702,94 | 205702,94 | 205702,94 | 205702,94 | 205702,94 | 205702,94 | 205702,94 |
| Плановая амортизация объекта, тыс.руб. | 40178,80 | 48220,30 | 56261,80 | 46209,93 | 46209,93 | 46209,93 | 46209,93 |
| ***Плановый процент износа по объекту*** | **19,53** | **23,44** | **27,35** | **22,46** | **22,46** | **22,46** | **22,46** |

»;

# в) раздел IV «График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

# « IV. График реализации мероприятий Программы,

# включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объем- ные  пока-  затели | **Финан-совые потреб-**  **ности, всего  (2009-2021 годы),  млн.руб.** | В том числе факти-чески реали-  зовано в 2009-2014 годы | Планируемая реализация мероприятий на 2015-2021 годы,  млн.руб. | | | | | | | | График ввода объектов в  эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | **Итого 2015-2021 годы** |
|  | ***Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоотведения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут.** | куб.м сут. | 100000 | **2066,09** | **1152,31** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **255,38** | **90,76** | **27,02** | **352,82** | **913,78** |  |
| 1.1. | 1-ый этап - комплекс мехобезвоживания осадка |  |  | 60,53 | 60,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь  2014 г. |
| 1.2. | 2-ой этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений: приемный резервуар перед доочисткой, резервуары грязной промывной воды и ливневых вод (поз.15, 16, 16.1), резервуар чистой промывной воды поз.18), корпус УФ-обеззараживания (поз.19), насосно-воздуходувной станции (поз.20), блок доочистки (поз.17), дренажная насосная станция(поз.28), камера переключения №1, камера переключения 32, камера обслуживания арматуры КМо1; внутриплощадочные технологические коммуникации по площадке ОС:СВ- трубопровод сжатого воздуха в аэротенки из стальных трубопроводов, технологические коммуникации по площадке доочистки, наружные сети электроснабжения; внутриплощадочные сети хоз.бытовой канализации, производственной канализации, наружный газопровод |  |  | 394,79 | 341,20 | 35,53 | 18,06 |  |  |  |  |  | 53,59 | 2 квартал  2016 г. |
| 1.3. | 3-ий этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений, строительство основных объектов: камера деления потоков ( поз.1), песколовки горизонтальные промстоков (поз.2,3), первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами (поз.4, 4.1, 4.2), песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные (поз.7,8), установка обезвоживания осадка (поз.9), анаэробные и бескислородные бассейны (поз.10,11,12), аэротенки 4-х коридорные (поз.13), вторичные радиальные отстойники (поз14,14.1,14.2), илоуплотнители, прокладка внутриплощадочных технологических коммуникаций по площадке ОС, трубопроводов водоснабжения, канализации; монтаж наружных сетей электроснабжения |  |  | 1610,77 | 750,58 |  | 63,79 | 70,42 | 255,38 | 90,76 | 27,02 | 352,82 | 860,19 | декабрь  2021 г. |
|  | ***Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка** | шт. | 1 | **781,25** | **759,66** |  |  |  |  |  |  | **21,59** | **21,59** | декабрь  2012 г. |
| 2.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации |  |  | 22,74 | 22,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка |  |  | 758,51 | 736,92 |  |  |  |  |  |  | 21,59 | 21,59 |  |
| **3.** | **Строительство шламонакопителей** | шт. | 2 | **243,60** | **243,60** |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь  2010 г. |
| 3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |  |  | 224,51 | 224,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |  |  | 19,09 | 19,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **3090,94** | **2155,57** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **255,38** | **90,76** | **27,02** | **374,41** | **935,37** |  |

# »;

# г) раздел V «Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения» изложить в следующей редакции:

« V. Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения

| № п/п | Показатели | Объем финансирования, млн.руб. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Факти-**  **чески за 2009-2014 годы** | План на 2015-2021 годы | | | | | | | | Всего  на  2009-2021 годы |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | **Итого 2015-2021 годы** |
| **I** | **Источники финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **бюджетные средства,**  **в том числе:** | **1447,58** | **566,00** | **1,32** |  |  |  |  | **298,87** | **866,19** | **2 313,77** |
| 1.1 | ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 1 233,40 | 520,00 |  |  |  |  |  | 298,87 | 818,87 | **2 052,27** |
| 1.2 | субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 214,18 | 46,00 | 1,32 |  |  |  |  |  | 47,32 | **261,50** |
| **2** | **собственные средства предприятия,**  **в том числе:** | **442,48** | **58,29** | **97,44** | **108,37** | **137,15** | **119,45** | **119,45** | **119,45** | **759,60** | **1 202,08** |
| 2.1 | амортизация | 41,39 | 49,40 | 81,67 | 91,84 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 627,83 | **669,22** |
| 2.2 | сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 7,45 | 8,89 | 14,70 | 16,53 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 113,00 | **120,45** |
| 2.3 | расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), без НДС | 12,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | **12,13** |
| 2.4 | расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 7,62 |  | 1,07 |  | 17,70 |  |  |  | 18,77 | **26,39** |
| 2.5 | расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС | 373,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | **373,89** |
| **3** | **кредиты, в том числе:** | **856,85** |  |  |  | **150,00** |  |  |  | **150,00** | **1 006,85** |
| 3.1 | кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия | 125,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 | **275,00** |
| 3.2 | кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **650,00** |
| 3.3 | прочие кредиты | 81,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | **81,85** |
|  | **Итого** | **2 746,91** | **624,29** | **98,76** | **108,37** | **287,15** | **119,45** | **119,45** | **418,32** | **1 775,79** | **4 522,70** |
| **II** | **Расходная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | **63,01** |
| 2 | возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 90,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | **90,30** |
| 3 | возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений | 34,70 | 16,37 | 8,00 | 27,40 | 24,61 | 13,16 | 70,18 | 33,33 | 193,05 | **227,75** |
| 4 | возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики | 130,00 | 520,00 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | **650,00** |
| 5 | погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики | 214,18 | 46,00 | 1,32 |  |  |  |  |  | 47,32 | **261,50** |
| 6 | погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 34,69 | 2,92 | 5,19 | 4,76 | 7,16 | 11,15 | 8,15 | 3,88 | 43,21 | **77,90** |
| 7 | уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 24,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | **24,46** |
| 8 | уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг)) | 0,00 | 3,47 | 2,40 | 5,79 |  | 4,38 | 14,10 | 6,70 | 36,84 | **36,84** |
|  | **Итого** | **591,34** | **588,76** | **16,91** | **37,95** | **31,77** | **28,69** | **92,43** | **43,91** | **840,42** | **1 431,76** |
| **III** | **Всего на финансирование мероприятий Программы** | **2155,57** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **255,38** | **90,76** | **27,02** | **374,41** | **935,37** | **3 090,94** |

# »;

# д) раздел VI «Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

# « VI. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы

| Наименование и источники финансирования мероприятий | **Финансо-вые потреб-ности,  всего  (2009-2021 годы), млн.руб.** | **Факти-чески за 2009-2014 годы** | Планируемая реализация мероприятий  по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств и др./, млн.руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | **Итого 2015-2021 годы** |
| Мероприятия Программы, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоотведения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений  на 100 тыс. м3/сут.,**  **г. Новочебоксарск,**  **ул. Промышленная, 1** | **2 066,09** | **1 152,31** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **255,38** | **90,76** | **27,02** | **352,82** | **913,78** |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 2 066,09 | 1 152,31 | 35,53 | 81,85 | 70,42 | 255,38 | 90,76 | 27,02 | 352,82 | 913,78 |
| А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС | 12,18 | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *А.1.1Уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации | 634,52 | 6,69 | 49,40 | 81,67 | 91,84 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 627,83 |
| А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.: | 12,13 | 12,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *А.3.1Уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)* | 2,42 | 2,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4 Собственные средства предприятия - сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 120,45 | 7,45 | 8,89 | 14,70 | 16,53 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 113,00 |
| Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия | 150,0 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |
| Б.2 Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 93,88 | 93,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.3 Прочие кредиты | 81,85 | 81,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 1 314,55 | 1 037,27 |  |  |  |  |  |  | 277,28 | 277,28 |
| В.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 40,21 | 34,77 | 4,12 | 1,32 |  |  |  |  |  | 5,44 |
| Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений | 193,05 |  | 16,37 | 8,00 | 27,40 | 24,61 | 13,16 | 70,18 | 33,33 | 193,05 |
| Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики | 93,88 | 93,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 43,21 |  | 2,92 | 5,19 | 4,76 | 7,16 | 11,15 | 8,15 | 3,88 | 43,21 |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики | 40,21 | 34,77 | 4,12 | 1,32 |  |  |  |  |  | 5,44 |
| Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 24,90 | 6,13 |  | 1,07 |  | 17,70 |  |  |  | 18,77 |
| З.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 8,18 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг)) | 36,84 |  | 3,47 | 2,40 | 5,79 |  | 4,38 | 14,10 | 6,70 | 36,84 |
| ***2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка.  г. Новочебоксарск,**  **ул. Промышленная, 1** | **781,25** | **759,66** |  |  |  |  |  |  | **21,59** | **21,59** |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 781,25 | 759,66 |  |  |  |  |  |  | 21,59 | 21,59 |
| А. Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС | 55,10 | 55,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *А.1 Уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 5,40 | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 556,12 | 556,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 737,72 | 196,13 | 520,00 |  |  |  |  |  | 21,59 | 541,59 |
| В.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 207,62 | 165,74 | 41,88 |  |  |  |  |  |  | 41,88 |
| Г. Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики | 556,12 | 36,12 | 520,00 |  |  |  |  |  |  | 520,00 |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики | 207,62 | 165,74 | 41,88 |  |  |  |  |  |  | 41,88 |
| Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 0,72 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З. Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 6,89 | 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Строительство шламонакопителей,**  **г. Новочебоксарск,**  **ул. Промышленная, 1** | **243,60** | **243,60** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 243,60 | 243,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС | 306,61 | 306,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *А.1 Налог на прибыль, уплаченный с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 54,40 | 54,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации | 34,70 | 34,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия | 125,00 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 13,67 | 13,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений | 34,70 | 34,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 90,30 | 90,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 34,69 | 34,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики | 13,67 | 13,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З. Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 9,39 | 9,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего инвестиций за период, в т.ч.*** | ***3 090,94*** | ***2 155,57*** | ***35,53*** | ***81,85*** | ***70,42*** | ***255,38*** | ***90,76*** | ***27,02*** | ***374,41*** | ***935,37*** |
| ***1.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС*** | ***373,89*** | ***373,89*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1.1 Уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***60,59*** | ***60,59*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации*** | ***669,22*** | ***41,39*** | ***49,40*** | ***81,67*** | ***91,84*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***627,83*** |
| ***1.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***12,13*** | ***12,13*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.1 Уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***2,42*** | ***2,42*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4 Собственные средства предприятия - сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***120,45*** | ***7,45*** | ***8,89*** | ***14,70*** | ***16,53*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***113,00*** |
| ***2.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия*** | ***275,00*** | ***125,00*** |  |  |  | ***150,00*** |  |  |  | ***150,00*** |
| ***2.2 Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики*** | ***650,00*** | ***650,00*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3 Прочие кредиты*** | ***81,85*** | ***81,85*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики*** | ***2 052,27*** | ***1 233,40*** | ***520,00*** |  |  |  |  |  | ***298,87*** | ***818,87*** |
| ***3.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам*** | ***261,50*** | ***214,18*** | ***46,00*** | ***1,32*** |  |  |  |  |  | ***47,32*** |
| ***4.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений*** | ***227,75*** | ***34,70*** | ***16,37*** | ***8,00*** | ***27,40*** | ***24,61*** | ***13,16*** | ***70,18*** | ***33,33*** | ***193,05*** |
| ***4.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики*** | ***650,00*** | ***130,00*** | ***520,00*** |  |  |  |  |  |  | ***520,00*** |
| ***4.3 Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***90,30*** | ***90,30*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))*** | ***77,90*** | ***34,69*** | ***2,92*** | ***5,19*** | ***4,76*** | ***7,16*** | ***11,15*** | ***8,15*** | ***3,88*** | ***43,21*** |
| ***6. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики*** | ***261,50*** | ***214,18*** | ***46,00*** | ***1,32*** |  |  |  |  |  | ***47,32*** |
| ***7. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС*** | ***26,39*** | ***7,62*** |  | ***1,07*** |  | ***17,70*** |  |  |  | ***18,77*** |
| ***8.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения*** | ***24,46*** | ***24,46*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***8.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг))*** | ***36,84*** |  | ***3,47*** | ***2,40*** | ***5,79*** |  | ***4,38*** | ***14,10*** | ***6,70*** | ***36,84*** |

».